Приложение №\_\_\_\_ к годовому плану работы МБДОУ «Детский сад № 72» на 2014-2015 уч.г.

**План введения Федерального Государственного образовательного стандарта**

 **дошкольного образования**

**МБДОУ «Детский сад№ 72»**

**2014-2015 учебный год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения**  | **Результат** | **Формы отчетных документов** | **Ответственные** **исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования** |
| 1.1. | Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Сентябрь, 2013г. | Изучение документа |  |  |
| 1.2. | Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования | Сентябрь-октябрь, 2013г. | Изучение документа |  |  |
| 1.3. | Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях | 17.10.2013г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План сопровождения приказ  |  |
| **2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования** |
| 2.1. | Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 17.10. 2014г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о назначении координатора по подготовке и введения ФГОС ДО |  |
| 2.2. | Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  | В течение 2014 – 2015 учебного года | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки |  Старший воспитатель Харина А.Ю. |
| 2.3. | Мониторинг уровня знаний заместителя заведующего по ВР требований ФГОС ДО | 15.09. 2014г. | Получение объективной информации знаний зам. зав. по УВР | Анализ в ходе тематического совещания с и.о. зам. зав. по ВР |  |
| 2.4. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | май 2014г. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО | Анализ в ходе тематического совещания с начальником отдела дошкольного образования  |  |
| 2.5. | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 – 2015 учебного года | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров | Старший воспитатель Харина А.Ю. |
| 2.6. | Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ | 25.08. 2014г. | Создание ООП ДОУ | Протоколы педагогических советов | Старший воспитатель Харина А.Ю. |
| 2.8. | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ  | В течение 2014 – 2015 учебного года | Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Изменённые локальные акты, приказы |  Заведующий Конова Г.Б.Старший воспитатель Харина А.Ю. |
| 2.9. | Мониторинг введения ФГОС ДО | 30.10. 2014г.01.04.2015г. | Диагностические материалы | План контроля  | Старший воспитатель Харина А.Ю. |
| 2.10. | Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | октябрь, 2014г. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Материалы семинара | Старший воспитатель Харина А.Ю. |
| 2.11. | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | 01.10.2014г. | Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | Методические материалы  | Старший воспитатель Харина А.Ю. |
| 2.12. | Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО | Октябрь 2014г. | Методические рекомендации | Методические материалы | Старший воспитатель Харина А.Ю. |
| 3. **Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования** |
| 3.1. | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп | В течение 2014 – 2015 учебного года | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |  |  |
| 3.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ | В течение 2014 – 2015 учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО |  |  |
| 3.3. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | В течение 2014 – 2015 учебного года | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой |  | Старший воспитатель Харина А.Ю. |
| 3.4. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  | В течение 2014 – 2015 учебного года | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО» |  |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО** |
| 4.1. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).  | Май, 2015г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного доклада на официальном сайте ДОУ | Заведующий Конова Г.Б. |
| 4.2. | Информирование общественности посредствам официального сайта ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | В течение 2014 – 2015 учебного года | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Размещение на информации на официальном сайте ДОУ | Заведующий Конова Г.Б.Старший воспитатель Харина А.Ю. |